## Sheet1
| 2019-06-18 | Cronograma proyecto Predicciomn Ingresos Fiscales
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
No. | Tarea | Sub tarea | Jun 17 - 21 | Jun 24 - 28 | Jul 1 - 5 | Jul 8 - 12 | Jul 15 - 19 | Jul 22 - 26 | Jul 29 - Ag 2 | Ag 5 - 9 | Ag 12 - 16
1 | Analizar series de ingresos fiscales proporcionadas. *Comprender los datos e identificar tendencias, estacionalidad y grado de estacionariedad* Comprender estimación via PIB | bar: S1
2 | Construir Pipeline para modelos univariados (Ingresos Tributarios Netos Reales) | bar: S1 to S2
| 2.1 | Crear pipeline que descarge, importe datos de ingresos fiscales, los limpie y convierta para modelar. | bar: S1
| 2.2 | Añadir transformaciones a los datos y prueba Dickey Fuller | bar: S1
| 2.3 | Añadir modelo ARIMA a pipeline | bar: S1
| 2.4 | Añadir Facebook Prophet | bar: S1
| 2.5 | Añadir un algoritmo de ML. | bar: S2
| 2.6 | Estimar modelos y comparar medidas de precisión para predecir los últimos 6 meses de 2018 | bar: S2
| 2.7 | Añadir ventanas móbiles y estimar modelos | bar: S2
| 2.8 | Escribir primer informe | bar: S2
| 2.9 | Feedback y discusión | bar: S2
3 | Ampliar pipeline para que incluya una variable adicional y dos algoritmos de ML. *Para cada modelo es importante comprender como funcionan las covariables en el futuro.* | bar: S2 to S4
| 3.1 | Incluir nueva variable en importacion y limpieza de datos | bar: S2
| 3.2 | Modelar via PIB y elasticidades. Usar pre criterios 2020 para crecimiento del PIB | bar: S2
| 3.3 | Comprender si covariables también deben ser estacionarias. | bar: S2
| 3.4 | Añadir modelos econométricos que incluyan covariables como un Vector Auto Regresivo | bar: S3
| 3.5 | Examinar si FB Prophet permite covariables | bar: S3
| 3.6 | Ampliar algoritmo ML para que incluya covariables | bar: S3 to S4
| 3.7 | Implementar dos algoritmos de ML mas | bar: S4
| 3.8 | Escribir segundo informe | bar: S4
| 3.9 | Feedback y discusión | bar: S4
4 | Ampliar pipeline para que incluya mas covariables | bar: S5
| 4.1 | Incluir nuevas variables en importacion y limpieza de datos | bar: S5
| 4.2 | Adaptar modelos econométricos | bar: S5
| 4.3 | Ampliar Prophet si es posible | bar: S5
| 4.4 | Ampliar algoritmo ML para que mas de una covariable | bar: S5
| 4.5 | Escribir tercer informe | bar: S5
| 4.6 | Feedback y discusión | bar: S5
5 | Estimar modelos para diferentes series de ingresos fiscales | bar: S6
| 5.1 | Estimar modelo para IVA | bar: S6
| 5.2 | Estimar modelo para IEPS | bar: S6
| 5.3 | Estimar modelo para datos brutos si disponibles | bar: S6
| 5.4 | Feedback y discusión | bar: S6
6 | Automatizar descarga de datos | bar: S7
| 5.1 | Comprender API de INEGI y descargar | bar: S7
| 5.2 | Ver si es posible descarga automática de datos de estadísticas oportunas | bar: S7
7 | Crear funciones finales para desplegar el modelo | bar: S7 to S8
| 6.1 | Ique se pueda modificar temporalidad | bar: S7
| 6.2 | Que se pueda modificar crecimiento esperado del PIB | bar: S8
| 6.3 | Que se puedan incluir nuevos datos de recaudación | bar: S8
8 | Estimar modelo y obtener predicción para segunda mitad de 2019 | bar: S9
| 7.1 | Estimar modelo | bar: S9
| 7.2 | Escribir reporte final | bar: S9
| 7.3 | Escribir manual de usuario | bar: S9
| Notas | * Plan inicial
* Pienso usar los datos desde 1990 que no cuentan con valores Brutos. Si se pudieran pedir esos datos sería excelente.
* Hay muchos factores volatiles que desconozco que cambiarán el scope del proyecto y el cronograma
* En general considero que las actividades estan holgadas de tiempo, pero prefiero dejarlo así para poder cubrir imprevistos
* No me preocupa el tiempo computacional que tome estimar los modelos porque la información es relativamente pequeña y las covariables también. Pero, puede que sea mayor al esperado.
* Me gustaría compartir los resultados con el equipo como vayan saliendo para recibir feedback. Tambien para que se familiaricen un poco con los modelos.